## Slide 1
Ứng dụng AI dự báo lưu lượng khách hàng cho chuỗi Ways Staytion
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG - HCM
Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông tin
GVHD: Nguyễn Thị Anh Thư
Notes: TV1 (Nhóm trưởng) — 40 giây. Đây là video RIÊNG cho bài thực hành. Giới thiệu tên đề tài theo nhánh kỹ thuật, không khóa vào một thuật toán.

## Slide 2
Phân công trình bày — 9 thành viên
Thành viên | Nội dung phụ trách | Slide
Phạm Minh Mẫn | Mở đầu, giới thiệu đề tài, kết luận | 1–2, 19
Đặng Nguyễn Minh Anh | Bối cảnh, hiện trạng và tính cấp thiết của bài toán | 3–4
Trần Văn Phây | Mục tiêu tổng quát và KPI nhóm A — mô hình AI | 5–6
Huỳnh Thị Kiều Uyên | KPI nhóm B và ánh xạ KPI theo giai đoạn | 7–8
Trần Việt Đức | Phạm vi, giới hạn AI, yêu cầu nghiệp vụ | 9–10
Nguyễn Đức Huy | Yêu cầu chức năng và phi chức năng | 11–12
Vũ Duy | Quy trình TO-BE, pipeline và kiến trúc hệ thống | 13–14
Trần Anh Tú | Kế hoạch triển khai, nhân sự và dự toán chi phí | 15–16
Lê Quang Đạt | Rủi ro, kiểm thử, vận hành và nghiệm thu | 17–18
Notes: TV1 — 25 giây.

## Slide 3
Hiện trạng: điều phối nguồn lực theo cảm tính
1
Dữ liệu phân tán, độ trễ cao
Dữ liệu giao dịch POS tại 34 chi nhánh xử lý thủ công, lưu trữ phân tán — độ trễ tổng hợp 48 đến 72 giờ.
2
Giờ cao điểm
Thiếu nhân lực phục vụ, gián đoạn nguồn cung vật tư, khách chờ lâu, chất lượng dịch vụ suy giảm.
3
Giờ thấp điểm
Dư thừa nhân lực phân bổ cố định, lãng phí chi phí vận hành (OPEX).
4
Hạ tầng tính toán cục bộ yếu
Máy chủ tại chi nhánh không đủ năng lực làm sạch, trích xuất đặc trưng và huấn luyện mô hình trên dữ liệu lịch sử lớn.
Notes: TV2 — 55 giây. Vào thẳng quy trình và điểm đau, không nói vòng vo về doanh nghiệp — cô đã nhắc nhóm chỗ này ở buổi 6.

## Slide 4
Một kết quả dự báo, bốn quy trình hưởng lợi
Dự báo lưu lượng khách
theo từng khung giờ, từng chi nhánh
Phòng Điều phối
Xếp ca theo dữ liệu thay vì cảm tính — hết thiếu người giờ cao điểm, dư người giờ vắng
Bộ phận Kho hàng
Lập kế hoạch luân chuyển hàng kịp thời, tránh đứt gãy cung ứng hoặc tồn đọng quá hạn
Bộ phận Marketing
Nhận diện khung giờ thấp điểm để kích cầu, không đốt ngân sách vào giờ đã kín chỗ
Quản lý chi nhánh
Lường trước đột biến để giữ chất lượng dịch vụ, giảm thời gian khách phải chờ
Notes: TV2 — 55 giây. Mở bằng câu 'một kết quả dự báo phục vụ ba phòng ban' — đó là điểm ăn tiền.

## Slide 5
Mục tiêu tổng quát và cấu trúc bộ KPI
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Xây dựng nền tảng tự động thu thập dữ liệu giao dịch, huấn luyện mô hình học máy phân tích chuỗi thời gian, và cung cấp kết quả dự báo qua các API chuyên dụng phục vụ nội bộ.
Nhóm A — KPI Mô hình AI
Đo năng lực và độ chính xác của mô hình học máy chuỗi thời gian so với baseline thủ công.
MAPE · MAE · Precision · Inference latency · Độ ổn định đa ngữ cảnh
Nhóm B — KPI Phần mềm & vận hành
Đo tính sẵn sàng, độ tin cậy và chất lượng kỹ thuật của ứng dụng trong môi trường vận hành.
Response time · Batch duration · Uptime · Completeness · Freshness · Error rate · MTTD
Notes: TV3 — 50 giây. Câu cuối rất quan trọng nếu cô đối chiếu với video đồ án.

## Slide 6
KPI mô hình AI — có baseline và mốc đo
Mã | Độ đo | Baseline đối chứng | Target | Mốc đo
A.1 | MAPE (scikit-learn, Hyndman) | MA 7 ngày ~25–30%; ARIMA ~18–22% | < 15% tại Pilot → < 10% sau 3 tháng | G3; +1/3/6 th
A.2 | MAE (scikit-learn) | Không đo lường được | ≤ 3 khách / CN / khung giờ | G3; +3 th
A.3 | Peak Detection Precision (Powers) | Không đo lường được | ≥ 85% (ngưỡng 1,5× trung bình) | G3; +3 th
A.4 | Model Inference Latency | Không áp dụng | ≤ 200 ms / chi nhánh | G3; G4
A.5 | Độ ổn định đa ngữ cảnh (Δ MAPE) | Không đo lường được | Δ ≤ 10% trên ≥ 4 bộ dữ liệu | G3; +6 th
Notes: TV3 — 60 giây. Phải giải thích được VÌ SAO MAPE có hai mốc — đây là câu hỏi khả năng cao.

## Slide 7
KPI phần mềm và vận hành hệ thống
Mã | Độ đo | Baseline | Target | Owner
B.1 | API Response Time P95 (AWS) | Chưa có API | ≤ 500 ms / request | Backend Dev
B.2 | Batch Job Duration | Tổng hợp thủ công 48–72h | ≤ 30 phút cho 34 chi nhánh | Data Engineer
B.3 | Software Availability (Google SRE) | Chưa có hệ thống | ≥ 99,9% (≤ 43,2 phút/tháng) | DevOps/SRE
B.4 | Data Completeness (ISO 25012) | Dữ liệu rời rạc, chưa làm sạch | ≥ 99,5% bản ghi POS | Data Engineer
B.5 | Batch Data Freshness (ISO 25012) | 48–72 giờ | ≤ 24 giờ (hoàn tất 01:00 AM) | Data Engineer
B.6 | API Error Rate (Google SRE) | Không áp dụng | < 0,1% (HTTP 5xx) | QA / SRE
B.7 | MTTD — phát hiện sự cố | 4–8 giờ (báo qua Zalo) | ≤ 15 phút | DevOps/SRE
Notes: TV4 — 55 giây. Không đọc hết bảng — nói 3 chỉ số quan trọng nhất rồi nhấn câu cuối.

## Slide 8
KPI gắn với từng giai đoạn nghiệm thu
Giai đoạn | Sản phẩm bàn giao | KPI nghiệm thu | Phụ trách
G1 — Khảo sát & phân tích dữ liệu | Tài liệu đặc tả dữ liệu, dataset sạch | B.4 ≥ 99,5%; Schema hợp lệ 100% | Data Engineer
G2 — Thiết kế kiến trúc phần mềm | Tài liệu kiến trúc, API Contract | 100% API đạt chuẩn RESTful | Software Architect
G3 — Phát triển mô hình & pipeline | Mã nguồn pipeline, artifact mô hình | A.1 < 15%; A.3 ≥ 85%; A.4 ≤ 200ms; A.5 ≤ 10% | ML Engineer
G4 — Kiểm thử & đóng gói | Docker image, bộ test, báo cáo UAT | B.1 ≤ 500ms; B.6 < 0,1%; B.2 ≤ 30 phút | QA Engineer
G5 — Triển khai & vận hành | Hệ thống API Production, dashboard | B.3 ≥ 99,9%; B.5 ≤ 24h; B.7 ≤ 15 phút | DevOps / SRE
Sau go-live | Báo cáo Benefit Realization | A.1 < 10% tại mốc +3 tháng | ML Engineer + PM
Notes: TV4 — 50 giây.

## Slide 9
Phạm vi, giới hạn AI và phương án dự phòng
Trong phạm vi
Luồng tích hợp dữ liệu POS → Cloud
Huấn luyện mô hình dự báo chuỗi thời gian
Cung cấp kết quả qua RESTful API và dashboard
Ngoài phạm vi
Không sửa kiến trúc phần mềm kho, nhân sự, ERP hiện hành
Giới hạn vai trò AI
AI chỉ hỗ trợ ra quyết định; quản lý con người chốt quyết định cuối cùng
Độ chính xác suy giảm với sự kiện đột biến không có mẫu lịch sử; cần tái huấn luyện hàng tháng
Phương án kỹ thuật dự phòng
Nhóm cam kết ngưỡng chỉ số, không cam kết một thuật toán cụ thể
Thực nghiệm song song TSFM, LSTM/BiLSTM, Prophet, ARIMA rồi chọn mô hình tốt và ổn định nhất
Nếu chưa đạt tại Pilot: phát hành chế độ beta, giữ Moving Average làm fallback, lập Change Request
Notes: TV5 — 60 giây. Hai ô dưới là phần cô góp ý ở buổi 6 — phải nói rõ.

## Slide 10
Use case: tác nhân, luồng chính, ngoại lệ
ID | Nghiệp vụ | Tác nhân | Luồng chính | Ngoại lệ
BR-01 | Xem dự báo lưu lượng khách | Quản lý chi nhánh | Đăng nhập → chọn chi nhánh & thời gian → API trả dữ liệu dự báo | API lỗi → hiển thị dữ liệu lịch sử tuần trước
BR-02 | Nhận cảnh báo giờ cao điểm | Bộ phận Điều phối | Hệ thống phân tích dự báo → nếu > 1,5× trung bình thì tự gửi cảnh báo | Gửi webhook thất bại → đẩy noti trên dashboard
BR-03 | Tự động hoá pipeline dữ liệu | Hệ thống (Cronjob) | 01:00 kết nối POS → trích xuất → làm sạch → nạp Data Warehouse | Rớt kết nối → retry 3 lần → alert Data Engineer
BR-04 | Giám sát trạng thái hệ thống | Kỹ sư vận hành | Truy cập Grafana → xem metrics pipeline, API, model, tài nguyên | Mất Prometheus → cảnh báo khẩn PagerDuty/Slack
BR-05 | Lập kế hoạch nhập hàng | Bộ phận Kho hàng | Xem dự báo tổng hợp → xuất báo cáo nhu cầu 7 ngày | Thiếu dữ liệu → cảnh báo độ tin cậy thấp
Notes: TV5 — 50 giây. Nói 2 use case chính (BR-01, BR-03), phần còn lại để hội đồng đọc.

## Slide 11
13 yêu cầu chức năng theo 3 module
Module 1 — Data Pipeline
Trích xuất POS tự động qua TLS, batch 01:00 AM
Làm sạch, khử trùng lặp, chuẩn hóa schema
Nạp Data Warehouse theo quy trình ELT
Ghi log trạng thái mỗi lần chạy batch
Module 2 — AI Forecasting Engine
Huấn luyện trên ≥ 12 tháng dữ liệu, retrain hàng tháng
Dự báo theo khung giờ, 7 ngày tới, từng chi nhánh
Gán nhãn peak khi vượt 1,5× trung bình
Quản lý phiên bản mô hình, hỗ trợ rollback
Benchmark song song ≥ 4 phương pháp
Module 3 — API & Dashboard
Dashboard metrics pipeline, API và mô hình
Xác thực API Key/JWT, phân quyền RBAC
Notes: TV6 — 55 giây. Giới thiệu theo module, mỗi module một câu tóm tắt.

## Slide 12
Yêu cầu phi chức năng (NFR) với bộ KPI đã cam kết
Nhóm NFR | Yêu cầu | Ngưỡng đo lường (tiêu chí test) | KPI liên kết
Hiệu năng | Thời gian phản hồi API dự báo (P95) | ≤ 500 ms / request | B.1
Hiệu năng | Thời gian suy luận mô hình AI | ≤ 200 ms / chi nhánh | A.4
Sẵn sàng | Uptime dịch vụ API | ≥ 99,9% (downtime ≤ 43,2 phút/tháng) | B.3
Sẵn sàng | Thời gian phát hiện sự cố (MTTD) | ≤ 15 phút | B.7
Dữ liệu | Tính đầy đủ và độ trễ đồng bộ | ≥ 99,5% · ≤ 24 giờ | B.4, B.5
Bảo mật | Mã hóa kết nối và xác thực API | TLS 1.2+ · bắt buộc API Key / JWT | FR-12
Mở rộng | Scale số lượng chi nhánh | Thêm lên 50 CN không cần đổi kiến trúc | Giả định mục 4
Tuân thủ | Bảo mật thông tin cá nhân (PII) | Dữ liệu giao dịch được ẩn danh 100% | Ràng buộc NĐ13
Notes: TV6 — 50 giây. Nhấn cột KPI liên kết bên phải.

## Slide 13
Quy trình nghiệp vụ và luồng dữ liệu tự động
24/7
Thu thập
Khách hàng giao dịch tại hệ thống POS của chi nhánh
01:00
Extract
Airflow rút dữ liệu POS 34 chi nhánh qua TLS → S3 Raw Zone
01:15
Transform
Làm sạch, khử trùng lặp, ẩn danh PII → PostgreSQL Clean Zone
02:00
Predict
Batch inference 34 chi nhánh × 7 ngày → bảng Forecast_Result
Tự động
Alert
Quét kết quả, đẩy webhook/email nếu vượt 1,5× lưu lượng trung bình
08:00
Ra quyết định
Quản lý chi nhánh xem dự báo và DUYỆT lịch phân ca — con người chốt
Notes: TV7 — 55 giây. Nhấn dòng 08:00 — đó là điểm kiểm soát của con người.

## Slide 14
Kiến trúc ba tầng, tích hợp
Trình bày
Web Dashboard (DSS) · Grafana · Webhook / Email Alert
Ứng dụng
API Gateway (JWT, rate limit) · Forecast Service · Alert Service · Apache Airflow
Dữ liệu
PostgreSQL DWH · MLflow Registry · Object Storage S3 · Prometheus + Loki
Notes: TV7 — 55 giây. Ba tầng bên trái, ERD bên phải, đừng đọc hết thuộc tính.

## Slide 15
Kế hoạch triển khai và tổ chức nhân sự
Pha | Tuần | Sản phẩm bàn giao | Nghiệm thu | Owner
1. Khảo sát & phân tích | T1–T3 | Data Dictionary, dataset sạch | B.4 ≥ 99,5% | Data Eng
2. Thiết kế HLD/LLD | T4–T5 | API Contract, ERD, Terraform | Sponsor duyệt 100% | Architect
3. Phát triển | T6–T10 | Pipeline, model artifact, benchmark | A.1 < 15%; A.3 ≥ 85% | ML Eng
4. Kiểm thử SIT/UAT | T11–T13 | Docker image, báo cáo SIT, UAT | B.1 ≤ 500ms; B.6 < 0,1% | QA
5. Triển khai | T14–T15 | Hệ thống live, dashboard | B.3 ≥ 99,9%; B.5 ≤ 24h | DevOps/SRE
6. Hypercare | T16–T19 | Báo cáo hypercare, model v2 | 14 ngày không sự cố P0/P1 | SRE + ML
Nhân sự
1 Project Manager
2 Data Engineer
2 ML Engineer
1 Backend Dev
1 DevOps / SRE
1 QA Engineer
2 Key User (QL chi nhánh)
Notes: TV8 — 55 giây. Nhấn pha 6 Hypercare — nhiều nhóm quên pha này.

## Slide 16
Chi phí và phương án tài chính
663 tr
CAPEX — giai đoạn 15 tuần
325,8 tr
OPEX năm 1 sau Go-live
1,088 tỷ
TCO năm 1 (đã gồm dự phòng 10%)
Nhóm chi phí | Chi tiết | Thành tiền
Nhân công (CAPEX) | PM, Data, ML, Backend, SRE, QA — ~27 người-tháng | 594,0 tr
Hạ tầng phát triển (CAPEX) | VM, GPU training, PostgreSQL, S3 môi trường Dev/Staging | 64,0 tr
Đào tạo & chuyển giao (CAPEX) | 2 buổi hướng dẫn đọc dashboard cho Key User | 5,0 tr
Bản quyền | Open-source: Airflow, MLflow, FastAPI | 0 đ
Cloud production (OPEX) | K8s, PostgreSQL HA, S3, băng thông, GPU retrain | 172,8 tr/năm
Nhân sự Ops + bảo mật (OPEX) | SRE/Data Eng part-time, pentest 2 lần/năm | 152,0 tr/năm
Không cộng dồn với đồ án
Nếu triển khai chung với nền tảng của đồ án, chi phí hạ tầng Cloud được hấp thụ vào OPEX nền tảng, GPU dùng chung.
TCO năm 1 giảm còn ~925 triệu.
Notes: TV8 — 60 giây. Ô bên phải là điểm phòng thủ: nhóm đã tính trước việc không trùng chi phí với đồ án.

## Slide 17
Risk register và kế hoạch kiểm thử
Mã | Rủi ro | Mức | Biện pháp giảm thiểu | Owner
R01 | Dữ liệu POS bẩn / thiếu hụt | Cao | Làm sạch tự động trong pipeline; cảnh báo Data Quality cho Key User | Data Eng
R02 | Mô hình không đạt ngưỡng MAPE | Cao | Thực nghiệm ≥ 4 phương pháp; beta không ràng buộc; fallback Moving Average | ML Eng
R03 | Data Drift do hành vi thay đổi | Cao | Ngưỡng cảnh báo MAPE > 15% tự kích hoạt tái huấn luyện | ML Eng
R04 | Scope creep từ Key User | Vừa | Kiểm soát qua Change Request; Sponsor duyệt chi phí phát sinh | PM
R05 | Nghẽn tải lúc 08:00 AM | Vừa | Auto-scaling K8s; rate limiting tại gateway; cache kết quả dự báo | SRE
R06 | Key User chậm tham gia UAT | Vừa | Chốt lịch UAT từ Pha 2; chuẩn bị sẵn kịch bản test | PM
Kế hoạch kiểm thử
Data Testing — 100% schema hợp lệ, ≥ 99,5% bản ghi luân chuyển
Model Testing — backtesting: MAPE, MAE, Precision, Δ ổn định
Load Testing — JMeter 500 CCU: P95 ≤ 500ms, 5xx < 0,1%
UAT — Key User ký sign-off trước Go-live
Notes: TV9 — 55 giây. Nhấn R02 — đây là rủi ro nghề nghiệp của bài toán dữ liệu và nhóm đã có phương án.

## Slide 18
Vận hành, chuyển giao và đánh giá hiệu quả
Vận hành & hỗ trợ
Hypercare 1 tháng sau Go-live, daily standup 09:00
ITSM 3 tier; SLA xử lý lỗi nghiêm trọng ≤ 4 giờ
Grafana giám sát 3 metrics: Freshness, Latency, MAPE
Sao lưu & DR
Nguyên tắc 3-2-1 cho PostgreSQL, sao lưu tự động hàng ngày
DR Drill 6 tháng/lần, RPO < 24h, RTO < 4h
Bàn giao
Source code pipeline, model, API trên GitLab
Tài khoản Cloud, MLflow, Airflow
HLD/LLD, Runbook, báo cáo benchmark đa mô hình
Nghiệm thu & Benefit Realization
UAT ký xác nhận, pass 100% test case Critical/High
14 ngày Production không sự cố P0/P1
Đo lại KPI tại +1, +3, +6 tháng; mốc +3 tháng MAPE phải < 10%
Notes: TV9 — 55 giây. Nhấn ô cuối: nhóm không dừng ở nghiệm thu kỹ thuật mà đo cả giá trị nghiệp vụ.

## Slide 19
Đề tài khả thi và sẵn sàng triển khai
1
Bài toán có giá trị đa phòng ban
Một kết quả dự báo phục vụ điều phối nhân sự, kho vận và marketing
2
KPI đo được, có baseline
Hai nhóm KPI độc lập, độ đo chuẩn quốc tế, mốc đo tại +1/+3/+6 tháng
3
Có phương án kỹ thuật dự phòng
Cam kết ngưỡng chỉ số, thực nghiệm ≥ 4 phương pháp, có fallback rõ ràng
4
Chi phí hợp lý, không trùng lặp
CAPEX 663 triệu · TCO năm 1 1,088 tỷ · không cộng dồn với đồ án nếu triển khai chung
Notes: TV1 — 45 giây. Kết thúc video bài thực hành.