TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG – HCM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP

Giáo viên hướng dẫn: 	Nguyễn Thị Anh Thư

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Minh Mẫn	26410241

Lê Quang Đạt 	26410183

Trần Việt Đức 	26410189

Vũ Duy	26410199

Nguyễn Đức Huy	26410213

Trần Văn Phây 	26410261

Huỳnh Thị Kiều Uyên 	26410325

Đặng Nguyễn Minh Anh 	26410163

Trần Anh Tú 	26410318

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 09 năm 2026.

Mục lục

Bước 5	Chuẩn hoá yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements)	2

5.1	5.1. Nhóm 1 — Hiệu năng & Dung lượng (Performance & Capacity)	2

5.2	5.2. Nhóm 2 — Độ sẵn sàng cao & Khôi phục thảm họa (HA / DR)	2

5.3	5.3. Nhóm 3 — Bảo mật & Danh tính (Security + Identity)	3

5.4	5.4. Nhóm 4 — Vận hành (Operations)	4

Bước 6	Lập danh mục hạng mục đầu tư (BOM / BoQ ở mức đề xuất)	5

6.1	6.1. Thiết bị / Phần cứng	5

6.2	6.2. Phần mềm bản quyền	6

6.3	6.3. Dịch vụ triển khai	6

6.4	6.4. Chi phí hạ tầng định kỳ (sẽ chi tiết hoá tại Bước 7)	7

Bước 7	Dự toán chi phí & Phân tích tài chính (CAPEX / OPEX + TCO)	8

7.1	7.1. Chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)	8

7.1.1	A. Phần cứng	8

7.1.2	B. Dịch vụ triển khai & Nhân công	8

7.1.3	C. Hạ tầng Cloud (giai đoạn triển khai — 4 tháng)	9

7.1.4	Tổng CAPEX	9

7.2	7.2. Chi phí vận hành định kỳ (OPEX) — Tính cho 12 tháng sau Go-live	9

7.3	7.3. Dự phòng rủi ro (Contingency)	10

7.4	7.4. Tổng chi phí sở hữu (TCO) — Chu kỳ 3 năm	10

7.5	7.5. Phân tích lợi ích quy đổi (Cost-Benefit)	10

7.6	7.6. So sánh TCO 3 năm giữa 3 kịch bản	11

Bước 8	Kế hoạch triển khai theo giai đoạn (Roadmap)	11

8.1	8.1. Roadmap 5 pha	11

8.1.1	Pha 1: Foundation — Mạng, Bảo mật nền, Monitoring	11

8.1.2	Pha 2: Core — Compute, Storage, HA, Backup/DR	12

8.1.3	Pha 3: Security Uplift — Tích hợp IAM, Mã hoá, CDC	12

8.1.4	Pha 4: Migration & AI — Migrate dữ liệu, Triển khai AI, Pilot	12

8.1.5	Pha 5: Optimize & Rollout — Rollout toàn bộ, SOP, Chuyển giao	13

8.2	8.2. Mốc nghiệm thu (Milestones)	13

8.3	8.3. Phân bổ chi phí CAPEX theo pha (Kiểm chứng tính nhất quán)	13

8.4	8.4. Quản trị rủi ro triển khai (Risk Highlights)	14

# Chuẩn hoá yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements)

Yêu cầu kỹ thuật được chia thành 4 nhóm theo hướng dẫn Guide-Project, đủ chi tiết để chào thầu/mua sắm và làm cơ sở nghiệm thu. Mỗi yêu cầu được liên kết ngược (traceability) với KPI đã cam kết tại Bước 3.

## 5.1. Nhóm 1 — Hiệu năng & Dung lượng (Performance & Capacity)

| ID | Yêu cầu kỹ thuật | Ngưỡng đo lường | KPI liên kết | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-P01 | API Gateway xử lý đồng thời (concurrent connections) tại Cloud | ≥ 2.000 kết nối đồng thời (tính cho 34 chi nhánh × ~60 POS/thiết bị + đệm 20%) | KPI 1.1 — Uptime | Load test đạt 2.000 concurrent connections, error rate < 0.1% |
| TR-P02 | Thời gian phản hồi API (P95) cho giao dịch POS | ≤ 200 ms (round-trip từ Edge → Cloud → Edge) | KPI 1.1, 1.2 | Benchmark P95 ≤ 200 ms trên 10.000 requests liên tục |
| TR-P03 | Throughput Data Pipeline (CDC Streaming) | ≥ 5.000 events/giây (tổng 34 chi nhánh, giờ cao điểm) | KPI 2.1 — Data Freshness ≤ 5s | Stress test pipeline đạt throughput mục tiêu, không mất sự kiện |
| TR-P04 | Dung lượng Data Lakehouse (Cloud) | Tối thiểu 2 TB ban đầu, hỗ trợ mở rộng tự động lên 10 TB trong 3 năm | KPI 2.1 | Storage auto-scaling hoạt động khi đạt 80% capacity |
| TR-P05 | Sizing Edge Cluster mỗi chi nhánh | ≥ 4 vCPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD — đủ chạy K3s + Kafka broker + Local DB cache | KPI 1.1 — Offline mode | Chi nhánh vận hành bình thường khi mất mạng ≥ 4 giờ |
| TR-P06 | Sizing Cloud Kubernetes Cluster | 6 nodes × (4 vCPU, 16 GB RAM) — chạy API Gateway, Kafka Cluster, Data Pipeline, AI Inference | KPI 1.1, 2.2 | Cluster hoạt động ổn định dưới tải 80% capacity |
| TR-P07 | Suy luận mô hình AI (Inference latency) | ≤ 500 ms / 1 request dự báo | KPI 2.2 — MAPE | Benchmark inference trên 1.000 requests liên tiếp |

## 5.2. Nhóm 2 — Độ sẵn sàng cao & Khôi phục thảm họa (HA / DR)

| ID | Yêu cầu kỹ thuật | Ngưỡng đo lường | KPI liên kết | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-H01 | Kubernetes Cloud: Multi-zone Active-Active | Tối thiểu 2 availability zones, tự động failover trong ≤ 60 giây | KPI 1.1 — 99.99% | Test failover: tắt 1 zone, hệ thống tự phục hồi ≤ 60s |
| TR-H02 | Kafka Cluster: Replication factor | ≥ 3 replicas cho mọi topic nghiệp vụ | KPI 2.1, 3.2 | Tắt 1 broker, không mất message, producer/consumer tiếp tục hoạt động |
| TR-H03 | Edge Cluster: Store-and-Forward khi offline | Queue cục bộ chứa tối thiểu 48 giờ giao dịch (~50.000 events/chi nhánh) | KPI 1.1 | Ngắt mạng 4 giờ, kiểm tra 100% events được đồng bộ bù khi có mạng |
| TR-H04 | Backup Data Lakehouse (Immutable backup) | Backup tự động hàng ngày, retention 30 ngày, RPO ≤ 15 phút | KPI 3.2 — RPO | Test restore từ backup: dữ liệu khôi phục đầy đủ, thời gian restore ≤ 2 giờ |
| TR-H05 | Backup PostgreSQL (Managed) | Point-in-time recovery (PITR), retention 7 ngày, RPO ≤ 15 phút | KPI 3.2 | Restore PITR đến thời điểm bất kỳ trong 7 ngày, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu |
| TR-H06 | DR Drill (Diễn tập khôi phục thảm họa) | Thực hiện ≥ 2 lần/năm, RTO ≤ 4 giờ (toàn hệ thống) | KPI 1.2 | Biên bản diễn tập DR: hệ thống phục hồi hoàn toàn trong ≤ 4 giờ |

## 5.3. Nhóm 3 — Bảo mật & Danh tính (Security + Identity)

| ID | Yêu cầu kỹ thuật | Ngưỡng đo lường | KPI liên kết | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-S01 | IAM / SSO cho toàn hệ thống (Keycloak hoặc tương đương) | 100% ứng dụng nội bộ xác thực qua SSO, hỗ trợ OIDC/SAML | KPI 3.1 | Đăng nhập 1 lần truy cập toàn bộ ứng dụng; token hết hạn đúng policy |
| TR-S02 | MFA cho tài khoản đặc quyền (Admin, DevOps) | 100% tài khoản admin bắt buộc MFA (TOTP/WebAuthn) | KPI 3.1 | Kiểm tra: đăng nhập admin không có MFA bị từ chối |
| TR-S03 | Mã hoá PII at-rest (On-Premise) | AES-256 cho toàn bộ trường PII (CCCD, Face ID, SĐT) | KPI 3.1 — 100% | Audit: 100% trường PII trong DB được mã hoá, không có plaintext |
| TR-S04 | Mã hoá in-transit | TLS 1.2+ cho mọi kết nối (Edge ↔ Cloud, API Gateway, CDC) | KPI 3.1 | Scan SSL/TLS: không tồn tại kết nối không mã hoá |
| TR-S05 | Ẩn danh hoá dữ liệu trước khi đẩy lên Cloud | Loại bỏ/hash trường PII trước khi ghi vào Data Lakehouse | KPI 3.1 — NĐ13 | Kiểm tra mẫu dữ liệu trên Cloud: 0 bản ghi chứa PII dạng plaintext |
| TR-S06 | Log tập trung (Centralized Logging) | Lưu trữ ≥ 90 ngày, hỗ trợ tìm kiếm và cảnh báo bất thường | KPI 3.1 | Query log truy cập PII, log thay đổi cấu hình — kết quả trả về đúng |
| TR-S07 | Quét lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Scan) | Quét tự động hàng tuần, 0 lỗ hổng Critical/High tồn tại quá 72 giờ | KPI 3.1 | Báo cáo scan: 0 Critical/High chưa vá |
| TR-S08 | Phân quyền RBAC theo nguyên tắc Least Privilege | Tối thiểu 4 vai trò: SuperAdmin, Admin chi nhánh, Nhân viên, Auditor | KPI 3.1 | Ma trận phân quyền được audit, tài khoản test không truy cập vượt quyền |

## 5.4. Nhóm 4 — Vận hành (Operations)

| ID | Yêu cầu kỹ thuật | Ngưỡng đo lường | KPI liên kết | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-O01 | Hệ thống Monitoring & Observability (Prometheus + Grafana) | Dashboard theo dõi: CPU/RAM/Disk/Network toàn cluster + API latency + Pipeline status | KPI 1.1, 1.2 | Demo dashboard: tất cả metrics hiển thị real-time, dữ liệu lịch sử 30 ngày |
| TR-O02 | Alerting & Escalation | Cảnh báo qua Slack/Email/SMS trong ≤ 5 phút khi metric vượt ngưỡng | KPI 1.2 — MTTR | Test: trigger cảnh báo CPU > 85%, thông báo đến đúng người trong ≤ 5 phút |
| TR-O03 | CMDB (Configuration Management Database) | Danh mục tài sản: 34 Edge devices + Cloud resources + License, cập nhật tự động | Quản trị tài sản | CMDB liệt kê 100% tài sản, thông tin chính xác so với thực tế |
| TR-O04 | Patching & Update tự động (IaC) | Terraform/Ansible quản lý toàn bộ cấu hình; rollback < 15 phút | KPI 1.2 | Thực hiện rollback cấu hình: hệ thống trở về trạng thái trước trong ≤ 15 phút |
| TR-O05 | Runbook / SOP vận hành | Tối thiểu 10 quy trình chuẩn: xử lý sự cố P1–P4, backup/restore, DR, patching, onboarding chi nhánh mới | KPI 1.2 | Tài liệu Runbook đầy đủ, thử nghiệm 3 kịch bản sự cố theo Runbook — thành công |
| TR-O06 | CI/CD Pipeline | Tự động: build → test → deploy lên Staging → approve → Production | KPI 1.1 | Demo CI/CD: commit code → deploy thành công lên Staging trong ≤ 15 phút |
| TR-O07 | Capacity Planning | Báo cáo dự báo tài nguyên hàng quý, cảnh báo khi sử dụng vượt 70% | Tối ưu chi phí | Báo cáo capacity quý đầu tiên sau Go-live có dữ liệu trending |

# Lập danh mục hạng mục đầu tư (BOM / BoQ ở mức đề xuất)

Danh mục được tách rõ 4 nhóm: Thiết bị/Phần cứng, Phần mềm bản quyền, Dịch vụ triển khai, và Chi phí hạ tầng định kỳ.

## 6.1. Thiết bị / Phần cứng

| # | Hạng mục | Mô tả / Thông số giả định | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edge Mini Server (chi nhánh) | Intel NUC hoặc tương đương: 4 vCPU, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD. Chạy K3s, Kafka broker, Local DB cache. | 34 bộ | 1 bộ/chi nhánh. Dự phòng 2 bộ thêm cho thay thế nóng → Tổng mua: 36 bộ |
| 2 | UPS cho Edge Server | UPS 650VA, thời gian giữ tải ≥ 15 phút | 34 bộ | Đảm bảo Edge không mất điện đột ngột → dữ liệu queue không hỏng |
| 3 | On-Premise Server (HQ — IAM + PII DB) | Rack Server 2U: 2× Xeon 8 cores, 64 GB ECC RAM, 2× 1TB SSD RAID-1, Redundant PSU | 2 bộ | Active-Passive cho HA. Đặt tại trụ sở chính (HQ) |
| 4 | Switch Managed (HQ) | Switch Layer 2 Managed, 24 ports GbE, VLAN support | 1 bộ | Phân tách VLAN: IAM Server / Management / Guest |
| 5 | Firewall Appliance (HQ) | Next-Gen Firewall: IPS/IDS, VPN site-to-site, 1 Gbps throughput | 1 bộ | Bảo vệ On-Premise IAM/PII, kết nối VPN tới Cloud |

## 6.2. Phần mềm bản quyền

| # | Hạng mục | Loại giấy phép | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kubernetes (K3s — Edge, K8s — Cloud) | Open-source (Apache 2.0) | — | Miễn phí |
| 2 | Apache Kafka | Open-source (Apache 2.0) | — | Miễn phí. Hoặc dùng Managed Kafka trên Cloud (tính vào OPEX) |
| 3 | Keycloak (IAM/SSO) | Open-source (Apache 2.0) | — | Miễn phí |
| 4 | PostgreSQL (Data Warehouse + PII DB) | Open-source (PostgreSQL License) | — | On-Prem: tự cài. Cloud: dùng Managed PostgreSQL (OPEX) |
| 5 | Apache Airflow (Data Pipeline orchestration) | Open-source (Apache 2.0) | — | Miễn phí |
| 6 | MLflow (Model Registry) | Open-source (Apache 2.0) | — | Miễn phí |
| 7 | Prometheus + Grafana + Loki (Monitoring stack) | Open-source (Apache 2.0 / AGPL) | — | Miễn phí |
| 8 | Terraform + Ansible (IaC) | Open-source (MPL 2.0 / GPL) | — | Miễn phí |
| 9 | OS cho On-Prem Server | Ubuntu Server 22.04 LTS | 2 licenses | Miễn phí (Community) |
| 10 | OS cho Edge Server | Ubuntu Server 22.04 LTS (minimal) | 36 licenses | Miễn phí |
| 11 | Firewall License (NGFW) | Subscription hãng (Fortinet/Palo Alto) | 1 license/năm | Tính vào OPEX |

Chiến lược bản quyền: Ưu tiên tối đa phần mềm mã nguồn mở ổn định, cộng đồng lớn để giảm chi phí license — phù hợp với ngân sách doanh nghiệp vừa (SMB). Tuân thủ đầy đủ điều khoản giấy phép OSS (Chương 4, Slide 14).

## 6.3. Dịch vụ triển khai

| # | Hạng mục dịch vụ | Phạm vi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế kiến trúc chi tiết (HLD + LLD) | Kiến trúc Cloud K8s, Edge K3s, Data Pipeline, IAM, Network topology | Bao gồm review & phê duyệt |
| 2 | Triển khai & Cấu hình hạ tầng Cloud | Dựng K8s cluster, Kafka, Airflow, PostgreSQL managed, Object Storage, VPN | IaC (Terraform) |
| 3 | Triển khai & Cấu hình 34 Edge Cluster | Cài đặt K3s, Kafka broker, Local DB cache, Store-and-Forward agent | Đóng Golden Image, deploy hàng loạt |
| 4 | Triển khai On-Premise Server (HQ) | Cài đặt Keycloak, PII Database, Firewall, VPN, hardening | Theo CIS Benchmark |
| 5 | Migrate dữ liệu | Di chuyển dữ liệu từ 8 hệ thống POS rời rạc → Data Lakehouse (lịch sử ≥ 12 tháng) | ETL scripts + kiểm tra toàn vẹn |
| 6 | Tích hợp hệ thống (API Integration) | Kết nối POS/Gym/Bida/Kho... vào API Gateway; CDC streaming setup | 8 hệ thống × 34 chi nhánh |
| 7 | Hardening & Security audit | Áp dụng CIS Benchmark, quét lỗ hổng, cấu hình WAF/IDS | Trước Go-live |
| 8 | Đào tạo & Chuyển giao | Đào tạo đội ngũ IT vận hành (3 buổi), đào tạo Admin chi nhánh (2 buổi), bàn giao Runbook | Bao gồm tài liệu |

## 6.4. Chi phí hạ tầng định kỳ (sẽ chi tiết hoá tại Bước 7)

| # | Hạng mục | Chu kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud Kubernetes Cluster (6 nodes) | Hàng tháng | Managed K8s |
| 2 | Managed PostgreSQL (HA) | Hàng tháng | Production DB |
| 3 | Managed Kafka (hoặc self-managed trên K8s) | Hàng tháng | Message streaming |
| 4 | Object Storage (S3) | Hàng tháng | Raw data + Model artifacts |
| 5 | GPU Instance (huấn luyện AI, 1 lần/tháng) | Hàng tháng | Spot/Preemptible |
| 6 | Đường truyền Internet chi nhánh (34 đường) | Hàng tháng | Bandwidth đảm bảo CDC streaming |
| 7 | VPN Site-to-Site (HQ ↔ Cloud) | Hàng tháng | Kết nối bảo mật |
| 8 | Firewall NGFW License renewal | Hàng năm | Subscription |
| 9 | Support & Bảo trì phần cứng On-Prem | Hàng năm | Bảo hành mở rộng |

# Dự toán chi phí & Phân tích tài chính (CAPEX / OPEX + TCO)

## 7.1. Chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)

### A. Phần cứng

| Hạng mục | Đơn giá (VNĐ) | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge Mini Server (Intel NUC i5, 8GB, 256GB SSD) | 8.500.000 | 36 | 306.000.000 |
| UPS 650VA cho Edge | 1.200.000 | 34 | 40.800.000 |
| On-Premise Server 2U (Xeon, 64GB, 2×1TB SSD RAID-1, Redundant PSU) | 85.000.000 | 2 | 170.000.000 |
| Switch Managed 24-port GbE | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 |
| Firewall NGFW (Fortinet FortiGate 60F hoặc tương đương) | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 |
| Phụ kiện (Cáp, Rack mini HQ, patch panel) | 15.000.000 | 1 lot | 15.000.000 |
| Tổng phần cứng |  |  | 564.800.000 |

### B. Dịch vụ triển khai & Nhân công

| Hạng mục | Chi tiết | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế kiến trúc (HLD + LLD) | 2 kỹ sư × 3 tuần | 45.000.000 |
| Triển khai Cloud (K8s, Kafka, Airflow, DB, Storage, Monitoring) | 2 kỹ sư × 4 tuần | 60.000.000 |
| Triển khai 34 Edge Cluster (đóng Golden Image + deploy) | 2 kỹ sư × 4 tuần | 60.000.000 |
| Triển khai On-Prem Server HQ (Keycloak, PII DB, Firewall, VPN) | 1 kỹ sư × 2 tuần | 15.000.000 |
| Migrate dữ liệu lịch sử (8 hệ thống × 34 CN, ≥ 12 tháng) | 2 kỹ sư × 3 tuần | 45.000.000 |
| Tích hợp API (8 hệ thống POS/Gym/Bida/Kho → API Gateway + CDC) | 3 kỹ sư × 6 tuần | 135.000.000 |
| Phát triển mô hình AI dự báo (Train + Inference Service) | 2 ML Engineer × 6 tuần | 90.000.000 |
| Hardening & Security Audit | 1 kỹ sư × 2 tuần + Dịch vụ Pentest | 40.000.000 |
| Kiểm thử tích hợp & tải (Load Test, Failover Test, DR Drill) | 1 QA × 3 tuần | 27.000.000 |
| Đào tạo & Chuyển giao (IT team + Admin chi nhánh, 5 buổi) | Trọn gói | 15.000.000 |
| Project Management (PM, 16 tuần) | 1 PM × 4 tháng | 100.000.000 |
| Tổng dịch vụ triển khai |  | 632.000.000 |

### C. Hạ tầng Cloud (giai đoạn triển khai — 4 tháng)

| Hạng mục | Đơn giá/tháng (VNĐ) | Số tháng | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| K8s Cluster Development/Staging (3 nodes × 4vCPU, 16GB) | 12.000.000 | 4 | 48.000.000 |
| Managed PostgreSQL Dev (2vCPU, 8GB) | 2.500.000 | 4 | 10.000.000 |
| Managed Kafka Dev (3 brokers) | 5.000.000 | 4 | 20.000.000 |
| Object Storage (500 GB) | 500.000 | 4 | 2.000.000 |
| GPU Instance (huấn luyện AI, 2 tháng) | 12.000.000 | 2 | 24.000.000 |
| VPN + Bandwidth | 2.000.000 | 4 | 8.000.000 |
| Tổng Cloud (triển khai) |  |  | 112.000.000 |

### Tổng CAPEX

| Nhóm | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- |
| Phần cứng | 564.800.000 |
| Dịch vụ triển khai & Nhân công | 632.000.000 |
| Hạ tầng Cloud (4 tháng triển khai) | 112.000.000 |
| TỔNG CAPEX | 1.308.800.000 |

## 7.2. Chi phí vận hành định kỳ (OPEX) — Tính cho 12 tháng sau Go-live

| Hạng mục | Chi tiết | Đơn giá/tháng (VNĐ) | 12 tháng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hạ tầng Cloud Production |  |  |  |
| K8s Cluster Production (6 nodes × 4vCPU, 16GB) | API Gateway, Kafka, Airflow, AI Inference | 24.000.000 | 288.000.000 |
| Managed PostgreSQL HA Production | Data Lakehouse + Forecast DB | 6.000.000 | 72.000.000 |
| Managed Kafka Production (3 brokers, HA) | CDC Streaming 34 chi nhánh | 8.000.000 | 96.000.000 |
| Object Storage (S3, tăng trưởng ~200 GB/năm) | Raw data + Model artifacts | 800.000 | 9.600.000 |
| GPU Instance (tái huấn luyện AI, 1 lần/tháng × 8h) | Spot Instance | 800.000 | 9.600.000 |
| VPN Site-to-Site + Bandwidth Cloud | Kết nối HQ ↔ Cloud | 2.000.000 | 24.000.000 |
| Đường truyền chi nhánh |  |  |  |
| Internet 34 chi nhánh (nâng cấp băng thông cho CDC) | Bổ sung ~500.000/CN/tháng | 17.000.000 | 204.000.000 |
| Nhân sự vận hành |  |  |  |
| DevOps/SRE (1 người full-time) | Giám sát, xử lý sự cố, patching, capacity | 22.000.000 | 264.000.000 |
| Data Engineer (part-time 30%) | Bảo trì pipeline, data quality, retrain AI | 6.600.000 | 79.200.000 |
| Bảo mật & Tuân thủ |  |  |  |
| Firewall NGFW License renewal | Subscription hàng năm | — | 15.000.000 |
| Pentest (2 lần/năm) | Dịch vụ bên ngoài | — | 30.000.000 |
| SSL Certificate (Let's Encrypt) | Miễn phí | 0 | 0 |
| Bảo trì phần cứng |  |  |  |
| Bảo trì On-Prem Server (HQ) | Hợp đồng bảo hành mở rộng | — | 15.000.000 |
| Thay thế Edge Server hỏng (dự phòng 5%) | ~2 bộ/năm | — | 17.000.000 |
|  |  | Tổng OPEX / năm | 1.123.400.000 |

## 7.3. Dự phòng rủi ro (Contingency)

| Hạng mục | Tỷ lệ | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Dự phòng rủi ro kỹ thuật (CAPEX) | 10% × 1.308.800.000 | 130.880.000 |
| Dự phòng biến động giá Cloud/nhân sự (OPEX năm 1) | 10% × 1.123.400.000 | 112.340.000 |
| Tổng dự phòng |  | 243.220.000 |

## 7.4. Tổng chi phí sở hữu (TCO) — Chu kỳ 3 năm

| Năm | CAPEX (VNĐ) | OPEX (VNĐ) | Contingency (VNĐ) | Tổng / năm (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 1 | 1.308.800.000 | 1.123.400.000 | 243.220.000 | 2.675.420.000 |
| Năm 2 | 0 | 1.123.400.000 | 112.340.000 | 1.235.740.000 |
| Năm 3 | 0 | 1.180.000.000 (+5% tăng trưởng) | 118.000.000 | 1.298.000.000 |
| TCO 3 năm | 1.308.800.000 | 3.426.800.000 | 473.560.000 | 5.209.160.000 |

TCO 3 năm = CAPEX + OPEX 3 năm + Contingency = 1.308.800.000 + 3.426.800.000 + 473.560.000 = 5.209.160.000 VNĐ

## 7.5. Phân tích lợi ích quy đổi (Cost-Benefit)

| Lợi ích kỹ thuật | Quy đổi tài chính (ước tính / năm) | Cơ sở |
| --- | --- | --- |
| Giảm 2.500 giờ công báo cáo thủ công/năm | 125.000.000 | 50.000 VNĐ/giờ × 2.500 giờ |
| Giảm sai lệch doanh thu 3,8% → < 0,5% | 200.000.000 | Ước tính doanh thu chuỗi ~5,3 tỷ/năm; giảm thất thoát ~3,3% |
| Giảm downtime từ 4-8 giờ/sự cố → ≤ 30 phút MTTR | 150.000.000 | Giảm thiệt hại mất doanh thu giờ cao điểm |
| Tránh rủi ro phạt NĐ13 (lên đến 5% doanh thu) | — | Không lượng hoá, nhưng rủi ro rất lớn nếu bị kiểm tra |
| Tổng lợi ích quy đổi / năm | ~475.000.000 |  |

Payback Period ước tính: CAPEX / (Lợi ích/năm) = 1.308.800.000 / 475.000.000 ≈ 2,75 năm - nằm trong chu kỳ TCO 3 năm.

## 7.6. So sánh TCO 3 năm giữa 3 kịch bản

| Hạng mục | On-Premise 100% | Cloud-Native 100% | Hybrid Cloud (Chọn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX (phần cứng + triển khai) | ~2.800.000.000 | ~650.000.000 | ~1.308.800.000 |
| OPEX / năm | ~600.000.000 | ~1.800.000.000 | ~1.123.400.000 |
| TCO 3 năm | ~4.600.000.000 | ~6.050.000.000 | ~5.209.160.000 |
| Đáp ứng KPI Offline (99.99%) | V | X | V |
| Đáp ứng KPI Tuân thủ NĐ13 | V | X | V |
| Đáp ứng KPI Auto-scaling | X | V | V |

Biện luận: Hybrid Cloud có TCO trung bình nhưng là phương án duy nhất đáp ứng 100% tiêu chí kỹ thuật bắt buộc (6/6 tiêu chí — Bước 4). On-Premise rẻ OPEX nhưng CAPEX quá cao và không co giãn. Cloud-Native rẻ CAPEX nhưng OPEX cao nhất và không đáp ứng yêu cầu offline + tuân thủ NĐ13.

# Kế hoạch triển khai theo giai đoạn (Roadmap)

## 8.1. Roadmap 5 pha

Kế hoạch triển khai chia 5 pha, tổng thời gian 16 tuần (~4 tháng), giảm thiểu rủi ro thông qua triển khai có kiểm soát và Pilot trước khi rollout toàn bộ.

### Pha 1: Foundation — Mạng, Bảo mật nền, Monitoring

Thời gian: T1–T3 (3 tuần)

Phụ thuộc: —

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- VPN Site-to-Site HQ ↔ Cloud hoạt động

- On-Prem Server HQ: Keycloak (SSO/IAM) + PII DB cài đặt & hardening

- Firewall NGFW cấu hình rules

- Prometheus + Grafana + Loki cài đặt trên Cloud

- Centralized Logging (≥ 90 ngày)

- CMDB khởi tạo

Tiêu chí hoàn thành: VPN ping < 50ms; SSO login thành công cho 4 vai trò; Dashboard Monitoring hiển thị metrics; Firewall rules audit pass

### Pha 2: Core — Compute, Storage, HA, Backup/DR

Thời gian: T3–T6 (4 tuần)

Phụ thuộc: Pha 1

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- K8s Cluster Production (6 nodes, multi-zone)

- Managed PostgreSQL HA + Managed Kafka HA

- Object Storage (S3)

- Backup immutable hàng ngày (retention 30 ngày)

- PITR cho PostgreSQL (retention 7 ngày)

- Edge Golden Image đóng gói (K3s + Kafka + LocalDB)

Tiêu chí hoàn thành: K8s cluster: 2 zone failover ≤ 60s; Kafka replication factor = 3; Backup test restore thành công; Edge Golden Image boot thành công trên 1 máy test

### Pha 3: Security Uplift — Tích hợp IAM, Mã hoá, CDC

Thời gian: T6–T9 (4 tuần)

Phụ thuộc: Pha 2

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- Tích hợp SSO (Keycloak) vào 8 hệ thống POS/Gym/Bida/Kho

- MFA cho tài khoản admin

- Mã hoá AES-256 cho PII DB at-rest

- CDC Streaming (Kafka Connect) từ 34 POS → Cloud

- Ẩn danh hoá PII trước khi ghi Data Lakehouse

- API Gateway cấu hình (rate limiting, JWT auth)

- Data Pipeline Airflow DAGs (ETL)

Tiêu chí hoàn thành: 100% app xác thực qua SSO; 100% trường PII mã hoá; CDC streaming 5.000 events/s stress test pass; API Gateway load test 2.000 concurrent pass; Pipeline ETL chạy end-to-end trên staging

### Pha 4: Migration & AI — Migrate dữ liệu, Triển khai AI, Pilot

Thời gian: T9–T13 (5 tuần)

Phụ thuộc: Pha 3

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- Migrate dữ liệu lịch sử 12 tháng (8 hệ thống → Data Lakehouse)

- Huấn luyện mô hình AI dự báo lưu lượng

- AI Inference Service (FastAPI) trên K8s

- Triển khai 34 Edge Cluster (deploy Golden Image)

Pilot 5 chi nhánh (2 tuần vận hành thử)

- Load Test toàn hệ thống

- Pentest & Vulnerability Scan

- UAT với Admin chi nhánh

Tiêu chí hoàn thành: Dữ liệu migrate: 100% toàn vẹn (row count match); AI MAPE < 15% trên tập test; Pilot 5 CN: uptime ≥ 99.99%, offline test pass (4h mất mạng); Pentest: 0 Critical/High; UAT sign-off

### Pha 5: Optimize & Rollout — Rollout toàn bộ, SOP, Chuyển giao

Thời gian: T13–T16 (4 tuần)

Phụ thuộc: Pha 4

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- Rollout 29 chi nhánh còn lại (đợt 10-10-9 CN)

- Runbook/SOP vận hành (≥ 10 quy trình)

- DR Drill lần 1

- Đào tạo IT team (3 buổi) + Admin CN (2 buổi)

- Bàn giao CMDB, tài liệu kiến trúc, tài khoản

- Capacity Planning báo cáo quý 1

- Fine-tune alerting thresholds

Tiêu chí hoàn thành: Toàn bộ 34 CN hoạt động ổn định; DR Drill: RTO ≤ 4h; Đào tạo hoàn tất, biên bản bàn giao ký; CMDB liệt kê 100% tài sản; SOP thử nghiệm 3 kịch bản — pass

## 8.2. Mốc nghiệm thu (Milestones)

| Mốc | Thời điểm | Nội dung nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| M1 | Cuối T3 | Foundation: VPN, IAM/SSO, Firewall, Monitoring hoạt động |
| M2 | Cuối T6 | Core: K8s cluster HA, Kafka HA, Backup/DR, Edge Golden Image sẵn sàng |
| M3 | Cuối T9 | Security Uplift: SSO tích hợp 8 hệ thống, CDC streaming, API Gateway, PII mã hoá 100% |
| M4 | Cuối T13 | Migration & AI: Dữ liệu migrate xong, AI model đạt KPI, Pilot 5 CN thành công, Pentest pass, UAT sign-off |
| M5 | Cuối T16 | Rollout toàn bộ 34 CN, DR Drill pass, Đào tạo & Chuyển giao hoàn tất — GO-LIVE chính thức |

## 8.3. Phân bổ chi phí CAPEX theo pha (Kiểm chứng tính nhất quán)

| Pha | Phần cứng (VNĐ) | Dịch vụ & Nhân công (VNĐ) | Cloud Dev (VNĐ) | Tổng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pha 1: Foundation (T1–T3) | 218.000.000 | 75.000.000 | 18.000.000 | 311.000.000 |
| Pha 2: Core (T3–T6) | 0 | 60.000.000 | 36.000.000 | 96.000.000 |
| Pha 3: Security Uplift (T6–T9) | 0 | 180.000.000 | 28.000.000 | 208.000.000 |
| Pha 4: Migration & AI (T9–T13) | 346.800.000 | 257.000.000 | 24.000.000 | 627.800.000 |
| Pha 5: Optimize & Rollout (T13–T16) | 0 | 60.000.000 | 6.000.000 | 66.000.000 |
| Tổng | 564.800.000 | 632.000.000 | 112.000.000 | 1.308.800.000 |

Tổng phân bổ theo pha (1.308.800.000 VNĐ) = Tổng CAPEX (1.308.800.000 VNĐ). ✓ Khớp.

## 8.4. Quản trị rủi ro triển khai (Risk Highlights)

| Rủi ro | Khả năng | Tác động | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Chậm tích hợp API do 8 hệ thống POS đa dạng vendor | Cao | Cao | Pilot tích hợp 2 hệ thống phổ biến nhất trước (Pha 3); chuẩn bị adapter pattern cho các vendor khác |
| Edge Server lỗi phần cứng khi rollout hàng loạt | Trung bình | Trung bình | Dự phòng 2 bộ thay thế nóng; Golden Image cho phép deploy lại trong ≤ 30 phút |
| Mô hình AI không đạt MAPE < 15% trên dữ liệu thực | Trung bình | Cao | Thu thập đủ 12 tháng dữ liệu lịch sử; thử nghiệm 3 thuật toán (Prophet, LSTM, TSFM); rollback về Moving Average nếu chưa đạt |
| Nhân viên chi nhánh kháng cự thay đổi quy trình | Trung bình | Trung bình | Đào tạo sớm từ Pha 4 (Pilot); chọn 5 CN có quản lý tích cực làm Pilot; thu thập phản hồi và điều chỉnh UX |
| Chi phí Cloud vượt dự toán | Thấp | Trung bình | Contingency 10%; chuyển Reserved Instance (giảm 30–40%) nếu vượt; FinOps review hàng tháng |

Danh mục tài liệu tham khảo bổ sung

[7] CIS (2023), CIS Benchmarks — Ubuntu Linux, truy cập tại: https://www.cisecurity.org/benchmark/ubuntu_linux

[8] Fortinet (n.d.), FortiGate Next-Generation Firewall Datasheet, truy cập tại: https://www.fortinet.com/products/next-generation-firewall

[9] HashiCorp (n.d.), Terraform Documentation, truy cập tại: https://developer.hashicorp.com/terraform/docs

[10] Ansible (n.d.), Ansible Documentation, truy cập tại: https://docs.ansible.com/

[11] Keycloak (n.d.), Keycloak — Open Source Identity and Access Management, truy cập tại: https://www.keycloak.org/documentation

[12] Apache Kafka (n.d.), Kafka Documentation, truy cập tại: https://kafka.apache.org/documentation/

[13] Apache Airflow (n.d.), Airflow Documentation, truy cập tại: https://airflow.apache.org/docs/

[14] Prometheus (n.d.), Prometheus Monitoring Documentation, truy cập tại: https://prometheus.io/docs/

[15] Grafana (n.d.), Grafana Documentation, truy cập tại: https://grafana.com/docs/

[16] PMI (2021), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition, Project Management Institute.